模板1：

肇庆市中医药协同创新科技服务平台

1.现状分析

为发展中医药产业，加快培育中医人才，我省提出建设中医药强省，实施中医药振兴计划。肇庆市中医中药发展底蕴厚重，全市拥有省级中医重点专科3个，市级中医重点专科9个，市中医院的肾病专科为国家重点专科，脾胃病专科被确定为省重点专科和“十二五”国家重点中医专科建设单位；全市有省、市名中医32名，有名医名方60多种，有中药制剂50多种。肇庆市也是中药资源大市（仅鼎湖山国家自然保护区就有药用植物193科677属1077种），全市中药材种植面积已达150万亩，品种130多种，其中肉桂种植面积达130万亩，占全国总产量的三分之一，中医药产业初具规模，发展中医药基础优势明显。

我市中医药产业要发展必须破解的问题主要表现在：一是中药产业规模小、产业化程度低；二是中医药自主创新能力不强，知名品牌少；三是名医名方治疗标准有待进一步确定，疗效不能有效发挥，中药制剂不能广泛应用，缺乏推广标准；四是特有的中药材药用价值没有得到有效开发，丰富的药用植物资源没有充分挖掘。

构建肇庆市中医药协同创新科技服务平台，发挥主导和参与单位的综合效应，搭建政府、学校、医院、药企共同参与的协同创新平台，整合肇庆市中医药资源，增强科技服务与信息资源共享，形成新的协同机制，

在实践上实现如下三方面突破：一是对我市名老中医药方用药成分、疗效进行整理分析，在中医药产业价值链中比较薄的方剂质量提升关键技术环节上有所突破。二是充分挖掘我市中药资源的药用价值，在提升产品附加值，实现自主研发和创新能力上有所突破。三是发挥学校的科研资源优势，在关键技术、中药相关质量标准制定上有所突破。

2.主要目标

通过平台和协同单位的条件，聚集、吸纳国家、地方、行业、企业以及社会多方的支持与投入，充分利用现有资源，创建优良条件，汇聚高端中医药人才，挖掘中医名方和我市特有中药材，构建中药制剂与质量控制研究、中药药效与分子药理研究、中医理论创新与临床研究三大类技术平台，形成技术先进、省内领先的中医药协同服务与科技创新体系。

3.基本内容

“肇庆市中医药协同创新科技服务平台”由肇庆医学高等专科学校牵头，在市卫生与计划生育局、肇庆市科技局、肇庆市食品药品监督管理局的指导和组织下，协同肇庆市药学会、肇庆市第一人民医院、高要市人民医院、肇庆市中医院、肇庆市皮肤病医院、肇庆市华佗医院、广东逸舒制药有限公司、肇庆市邦健医药有限公司等部门构成。

从制定系列管理制度入手，整合资源和科研力量，依托肇庆医专科研实验中心，建设重点研究室（实验室）、仪析检测中心、临床研究中心和产业化基地，同时重点建设肇庆市中医院中药制剂室，形成公司+学校+医院协同创新体系。开展对我市名老中医药方用药成分、疗效进行整理分析，实现在中医药产业价值链中比较薄的方剂质量提升关键技术环节上的突破；进一步挖掘我市中药资源的药用价值，在提升产品附加值，实现自主研发和创新能力上实现突破；充分发挥学校的科研资源优势，在关键技术、中药相关质量标准制定上有所突破。

4.研究方法路径

制定各项运行条例，整合现有科研资源，建成肇庆市中医药协同创新科技服务平台的综合实验室；组织研究名中医疗效确切的验方，开发成院内制剂或中药新药，逐步形成中医专科专病名药，一批研究项目逐步转化成果；充分整合肇庆市中医药资源，利用本协同创新平台的中医药科研实力，建立有区域特色的中药研发共性技术平台。

5.拟突破的重点难点

一是新协同机制体制构建、激励机制、保障机制形成；二是名老中医验方、医院制剂，药效、剂型、质量标准研究制定；三是提高药用植物的产品附加值，增加经济效益。

6.创新点

构建中药制剂与质量控制研究、中药药效与分子药理研究、中医理论创新与临床研究三大类技术平台，形成技术先进、省内领先的中医药协同服务与科技创新体系。

7. 研究与实践的时间安排

近期规划（2014-2016年）：在建设周期的头3年内，重点实施人才引进与培养、基础建设与设备的升级改造工作，制定各项运行条例，整合现有科研资源，建成肇庆市中医药协同创新科技服务平台的综合实验室，对现有名方进行初步分析，对部分中药材进行初步提纯研究。

中期规划（2016-2018年）：聚集高端科研人才，形成人才梯队，组织研究名中医疗效确切的验方，开发成院内制剂或中药新药，逐步形成中医专科专病名药，一批研究项目逐步转化成果。

远期规划（2018-2020年）：通过3年的建设，充分整合肇庆市中医药资源，利用本协同创新平台的中医药科研实力，形成一个在肇庆市乃至粤西地区活跃的中医药科研人才高地，建成“一个中心、两团队、三大专业技术平台”（见附后项目材料），建立有区域特色的中药研发共性技术平台。

8.研究与实践人员队伍

表1研究和实践人员队伍：

| 主 要 成 员 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 职称 | 工作单位 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 李力强 | 男 | 1962.4 | 硕士研究生 | 中医学主任医师 | 肇庆医学高等专科学校 | 项目统筹、协同领导、实施研究、策划项目 |
|  | 张少华 | 男 | 1960.1 | 研究生 | 肿瘤科主任医师 | 肇庆医学高等专科学校 | 项目统筹、协同领导、实施项目建设 |
|  | 谭雄斯 | 男 | 1979.1 | 硕士研究生 | 药学讲师 | 肇庆医学高等专科学校 | 协同创新、项目策划、主持实施研究 |
|  | 邹锦慧 | 男 | 1962.10 | 本科 | 解剖组织学教授 | 肇庆医学高等专科学校 | 项目统筹、协同领导、研究建设 |
|  | 刘 燕 | 女 | 1963.1 | 硕士研究生 | 药学教授、主任药师 | 肇庆医学高等专科学校 | 项目策划、实施研究 |
|  | 郑 恒 | 女 | 1965.2 | 硕士研究生 | 生理学教授 | 肇庆医学高等专科学校 | 项目策划、实施研究 |
|  | 唐铁鑫 | 男 | 1977.11 | 博士研究生 | 药学讲师 | 肇庆医学高等专科学校 | 项目策划、实施研究 |

表2：研究队伍汇总：

| 人数 | 职称 | 学历 | 参与单位数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高级 | 中级 | 初级 | 博士及以上 | 硕士 | 本科 |  |
| 25 | 18 | 7 | 0 | 5 | 8 | 12 | 13 |

9.经费与预算安排

建设总经费预算500万元，如下表。

表3:项目经费使用安排表：

| 序号 | 计划开支名称及内容 | 计划实施年度 | 预算额度 | 预算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才引进与培养及相关配套经费 | 2014~2020 | 50 万元 | 引进高水平研究者、国内有较大影响的中青年学术带头人与高级实验技术人员，鼓励各研究平台人员在职攻读博士学位，培养高级实验技术人员。 |
| 2 | 中医药科学研究经费 | 2014~2018 | 80 万元 | 支持开展科研项目经费，包括调研、论证、考察；版面、著作出版；学术会议、会费；项目咨询、总结、验收等 |
| 3 | 科研实验中心建设科研仪器设备更新经费 | 2014~2018 | 280万元 | 科研实验中心扩充，基于中医药科学研究对科研仪器设备的更新需求，合理安排部分经费予以满足，保障科学研究得以顺利实施，重点支持提高科研效率、提高科研结果可信度、新项目急需仪器设备的经费需求。 |
| 4 | 实验室运行维持经费 | 2014~2018 | 90万元 | 包括实验室日常使用的水电费用、设施维护费用、安保费用、例行消防与环境评估费用、小规模实验室改建费用等。 |